## 与えられた表
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [5 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [5 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2
-- | B | 1 | 3
A | C | 2 | 4
A | D | 2 | 5
B | E | 3 | 5
B | F | 3 | 7
C | G | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 6
G, H | I | 6 | 7
F, I | J | 7 | 8

## 0
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2
-- | B | 1 | 3
A | C | 2 | 4
A | D | 2 | 5
B | E | 3 | 5
B | F | 3 | 7
C | G | 4 | 6
C | ダミー |  |  |  |  | ← H の先行作業数 3 だけダミーを追加
D | ダミー |  |  |  |  | ← H の先行作業数 3 だけダミーを追加
E | ダミー |  |  |  |  | ← H の先行作業数 3 だけダミーを追加
C, D, E | H | 5 | 6
G | ダミー |  |  |  |  | ← I の先行作業数 2 だけダミーを追加
H | ダミー |  |  |  |  | ← I の先行作業数 2 だけダミーを追加
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー |  |  |  |  | ← J の先行作業数 2 だけダミーを追加
I | ダミー |  |  |  |  | ← J の先行作業数 2 だけダミーを追加
F, I | J | 7 | 8

## 1
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2 | ← 前に 1 を書き，後に 2 を書く
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3 | ← 前に 1 を書き，後に 3 を書く
A | C | 2 | 4
A | D | 2 | 5
B | E | 3 | 5
B | F | 3 | 7
C | G | 4 | 6
C | ダミー
D | ダミー
E | ダミー
C, D, E | H | 5 | 6
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー
I | ダミー
F, I | J | 7 | 8

## 2
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2 | → A の次の作業を探す
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4 | ← 前に 2 を書き，後に 4 を書く
A | D | 2 | 5 | 2 | 5 | ← 前に 2 を書き，後に 5 を書く
B | E | 3 | 5
B | F | 3 | 7
C | G | 4 | 6
C | ダミー
D | ダミー
E | ダミー
C, D, E | H | 5 | 6
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー
I | ダミー
F, I | J | 7 | 8

## 3
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3 | → B の次の作業を探す
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6 | ← 前に 3 を書き，後に 6 を書く
B | F | 3 | 7 | 3 | 7 | ← 前に 3 を書き，後に 7 を書く
C | G | 4 | 6
C | ダミー
D | ダミー
E | ダミー
C, D, E | H | 5 | 6
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー
I | ダミー
F, I | J | 7 | 8

## 4.1
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4 | → C の次の作業を探す
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8 | ← 前に 4 を書き，後に 8 を書く
C | ダミー | 4 | 5
D | ダミー | 4 | 5
E | ダミー | 4 | 5
C, D, E | H | 5 | 6 |  |  | ← 先行作業が複数なので，前に直接 4 は書かない
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー
I | ダミー
F, I | J | 7 | 8

## 4.2
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4 | → C の次の作業を探す
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9 | ← 前に 4 を書き，後に 9 を書く
D | ダミー | 4 | 5 |  | 9 | ← 後に 9 を書く
E | ダミー | 4 | 5 |  | 9 | ← 後に 9 を書く
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10 | ← 前に 9 を書き，後に 10 を書く
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー
I | ダミー
F, I | J | 7 | 8

## 5
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5 | → D の次の作業を探す
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9 | ← 前に 5 を書く
E | ダミー | 4 | 5 |  | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー
I | ダミー
F, I | J | 7 | 8

## 6
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6 | → E の次の作業を探す
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9 | ← 前に 6 を書く
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー
I | ダミー
F, I | J | 7 | 8

## 7
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7 | → F の次の作業を探す
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー
H | ダミー
G, H | I | 6 | 7
F | ダミー |  |  | 7 | 13 | ← 前に 7 を書き，後に 13 を書く
I | ダミー |  |  |  | 13 | ← 後に 13 を書く
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14 | ← 前に 13 を書き，後に 14 を書く

## 8
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8 | → G の次の作業を探す
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー |  |  | 8 | 11 | ← 前に 8 を書き，後に 11 を書く
H | ダミー |  |  |  | 11 | ← 後に 11 を書く
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 12 | ← 前に 11 を書き，後に 12 を書く
F | ダミー |  |  | 7 | 13
I | ダミー |  |  |  | 13
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14

## 9
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-13
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9 | ← ダミーは飛ばす（済み）
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9 | ← ダミーは飛ばす（済み）
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9 | ← ダミーは飛ばす（済み）
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー |  |  | 8 | 11
H | ダミー |  |  |  | 11
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 12
F | ダミー |  |  | 7 | 13
I | ダミー |  |  |  | 13
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14

## 10
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10 | → H の次の作業を探す
G | ダミー |  |  | 8 | 11
H | ダミー |  |  | 10 | 11 | ← 前に 10 を書く
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 12
F | ダミー |  |  | 7 | 13
I | ダミー |  |  |  | 13
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14

## 11
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー |  |  | 8 | 11 | ← ダミーは飛ばす（済み）
H | ダミー |  |  | 10 | 11 | ← ダミーは飛ばす（済み）
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 12
F | ダミー |  |  | 7 | 13
I | ダミー |  |  |  | 13
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14

## 12
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー |  |  | 8 | 11
H | ダミー |  |  | 10 | 11
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 12 | → I の次の作業を探す
F | ダミー |  |  | 7 | 13
I | ダミー |  |  | 12 | 13 | ← 前に 12 を書く
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14

## 13
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 6
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 8
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10
G | ダミー |  |  | 8 | 11
H | ダミー |  |  | 10 | 11
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 12
F | ダミー |  |  | 7 | 13 | ← ダミーは飛ばす（済み）
I | ダミー |  |  | 12 | 13 | ← ダミーは飛ばす（済み）
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14 | → 表の最後まできたので，終了

## 番号の省略
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5 | → 9 にする（5 はダミーにしか表れないので不要）
B | E | 3 | 5 | 3 | 6 | → 9 にする（6 はダミーにしか表れないので不要）
B | F | 3 | 7 | 3 | 7 | → 13 にする（7 はダミーにしか表れないので不要）
C | G | 4 | 6 | 4 | 8 | → 11 にする（8 はダミーにしか表れないので不要）
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 5 | 9
E | ダミー | 4 | 5 | 6 | 9
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 10 | → 11 にする（8 はダミーにしか表れないので不要）
G | ダミー |  |  | 8 | 11
H | ダミー |  |  | 10 | 11
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 12 | → 13 にする（12 はダミーにしか表れないので不要）
F | ダミー |  |  | 7 | 13
I | ダミー |  |  | 12 | 13
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14

## ダミーの削除
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 9
B | E | 3 | 5 | 3 | 9
B | F | 3 | 7 | 3 | 13
C | G | 4 | 6 | 4 | 11
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9
D | ダミー | 4 | 5 | 9 | 9 | → この行を削除する（不要）
E | ダミー | 4 | 5 | 9 | 9 | → この行を削除する（不要）
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 11
G | ダミー |  |  | 11 | 11 | → この行を削除する（不要）
H | ダミー |  |  | 11 | 11 | → この行を削除する（不要）
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 13
F | ダミー |  |  | 13 | 13 | → この行を削除する（不要）
I | ダミー |  |  | 13 | 13 | → この行を削除する（不要）
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14
図の事後処理（無駄な破線の削除＝結合点の削減）
破線の始点（前）から実線が出ていない場合は，
始点を終点（後）に吸収して，その破線を削除できる。

## 番号の付替え
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [6 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [6 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 9 | → 5 にする
B | E | 3 | 5 | 3 | 9 | → 5 にする
B | F | 3 | 7 | 3 | 13 | → 7 にする
C | G | 4 | 6 | 4 | 11 | → 6 にする
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 9 | → 5 にする
C, D, E | H | 5 | 6 | 9 | 11 | → 6 にする
G, H | I | 6 | 7 | 11 | 13 | → 7 にする
F, I | J | 7 | 8 | 13 | 14 | → 8 にする

## 完成した表
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★先行作業表からアローダイアグラムを機械的に作る方法 | [5 empty] | 2013-06-12
⇒ 矢線の両端の結合点の番号が確定すればよい | [5 empty] | 西村 和夫
|  | 矢線の両端 |  | 矢線の両端
先行作業 | 作業 | 結合点 |  | 結合点
|  | 前 | 後 | 前 | 後
-- | A | 1 | 2 | 1 | 2
-- | B | 1 | 3 | 1 | 3
A | C | 2 | 4 | 2 | 4
A | D | 2 | 5 | 2 | 5
B | E | 3 | 5 | 3 | 5
B | F | 3 | 7 | 3 | 7
C | G | 4 | 6 | 4 | 6
C | ダミー | 4 | 5 | 4 | 5
C, D, E | H | 5 | 6 | 5 | 6
G, H | I | 6 | 7 | 6 | 7
F, I | J | 7 | 8 | 7 | 8