## 与えられた表
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2006-06-08
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 1: 0 | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1.1
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2 | 0+3=3
-- | B | 2 | 1 | 3 | 0+2=2
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 1: 0; 2: 3; 3: 2 | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1.2
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4 | 3+3=6
A | D | 4 | 2 | 5 | 3+4=7
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 |  |  |  | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1.3
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5 | 2+3=5 …… すでにある 7 より小さいので更新しない
B | F | 5 | 3 | 7 | 2+5=7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 |  | 7 |  | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1.4
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5 | 6+0=6 …… すでにある 7 より小さいので更新しない
C | G | 5 | 4 | 6 | 6+5=11
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 7 |  | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1.5
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6 | 7+5=12
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 |  | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1.6
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7 | 12+2=14
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 |  | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 1.7
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | 14+2=16
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻
余裕時間

## 2
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  | 8: 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間

## 2.1
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | 16-2=14
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  | 7: 14; 8: 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間

## 2.2
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7 | 14-5=9
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7 | 14-2=12
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  | 3: 9; 6: 12; 7: 14; 8: 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間

## 2.3
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6 | 12-5=7
C, D, E | H | 5 | 5 | 6 | 12-5=7
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  |  |  | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間

## 2.4
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5 | 7-4=3
B | E | 3 | 3 | 5 | 7-3=4
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5 | 7-0=7
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  |  | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間

## 2.5
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4 | 7-3=4 …… すでにある 3 より大きいので更新しない
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  |  | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間

## 2.6
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3 | 4-2=2
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間

## 2.7
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2 | 3-3=0
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間
↑
確認

## 3
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2009-06-15
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16
最遅結合点時刻 |  | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16
余裕時間 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←③ 最遅結合点時刻 －最早結合点時刻

## 完成した表
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
★ 図を使わない本来の方法 | [7 empty] | 2006-06-08
|  |  | 矢線の両端 |  |  |  |  | 西村 和夫
先行作業 | 作業 | 所要 | 結合点
|  | 時間 | 前 | 後
-- | A | 3 | 1 | 2
-- | B | 2 | 1 | 3
A | C | 3 | 2 | 4
A | D | 4 | 2 | 5
B | E | 3 | 3 | 5
B | F | 5 | 3 | 7
| ダミー | 0 | 4 | 5
C | G | 5 | 4 | 6
C, D, E | H | 5 | 5 | 6
G, H | I | 2 | 6 | 7
F, I | J | 2 | 7 | 8 | ←末尾
クリティカルパス： 1, 2, 5, 6, 7, 8
結合点 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最早結合点時刻 |  | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←① （前の最早結合点時刻 ＋所要時間） の最大値を、後に記入
最遅結合点時刻 |  | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | ←② （後の最遅結合点時刻 －所要時間） の最小値を、前に記入
余裕時間 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ←③ 最遅結合点時刻 －最早結合点時刻