四式セミナー操典

天之巻（企画・準備編）

未完

①セミナーのテーマ・報告者については、前年の12月例会または臨時例会（忘年会に伴　う）において、基本路線を決定することが望ましい。そのためには11月の合同踏査会　等の機会を利用して、城郭談話会その他の主要関係団体と意見交換を行っておくこと。

②セミナーの基本路線が決定したら、報告依頼者への打診を順次行う。*月頃までには、　報告者の内諾を得ておくこと。

③報告者への正式依頼文の発送は*月頃までに行い、報告のタイトル（仮で可）を確認し　ておく。レジュメの原稿締め切りは*月厳守とする。

④案内の発送は原則として、6月の例会（第3日曜）に行う。発送部数は通常***部。セ　ミナー会計に前年度繰越金があれば、発送に要する封筒・切手・葉書代等の立替分をこ　の際に清算しておくことが望ましい。

⑤レジュメの追加資料については、当日急に原稿を持ってこられてもコピー事情等により　対応できない場合があるので、原則として報告者各自で用意してもらう。この旨を報告　依頼に明記し、所要部数についてはセミナー１週間前くらいに事務局（東京開催の場合　は松岡）まで問い合わせるよう、併記しておく。ちなみに平年の参加者は200～250程　度。

⑥レジュメの印刷部数は350～400部とする。平年の参加者は200～250程度だが、当日　レジュメ残部の購入希望者が多いので、当日だけで250～300部程度ははける。後日の　購入希望者も多いので、この程度の印刷部数が適当である。なお地方開催の場合、共催　者（現地側）でレジュメ残部の引き取りを希望するかどうかについて、あらかじめ協議　しておく。

⑦会場は、参加者数200～250を前提として選定する。ただし、全部の席に人が座ると、　かなり窮屈になるので（荷物有）、300席程度は確保できることが望ましい。また、図　書販売会場として、学校の普通教室程度のスペースを確保すること。

⑧会場施設については、以下の点を必ず現地で確認しておくこと。確認にあたっては、施　設の担当者（設備や運用に詳しい人）とよく話し合っておくこと。

発表会場の広さと座席数。

座席追加（パイプ椅子等）の可不可。

音響施設・スライド・プロジェクター等の設備。

会場内および周辺での飲食の可不可。

会場内および周辺での喫煙の可不可。

会場で図書販売が可能であること（公共施設の場合、図書や物品の販売に制限が付く場　合あり）。

受付の設置場所。

図書販売会場・受付でのテーブル・椅子。

案内用立て看板等の設置の可不可。

冷房設備（使用時間）。

会場でのゴミの処理。

会場使用時間延長の可不可。朝は何時から入場可能か。

⑨会場周辺における自動販売機・コンビニ・飲食店の有無。コンビニ・飲食店がない場合　は、必ず案内にその旨明記すること。また、夏場で飲み物の需要が多いので、自動販売　機の場所は当日司会からアナウンスすることが望ましい。

⑩駐車場の有無。駐車場が確保できない場合は、自家用車での来場不可である旨、必ず案　内に明記すること。ただし、実行委員会側の駐車スペース若干は確保しておくことが望　ましい。

⑪弁当は、概数を予想して注文しておき、直前に数量を確定するので、注文先とよく話し　合っておくこと。単価は\500～\800くらいとし、冷たいお茶等をつけた方がよい。弁　当の余りは赤字に直結するし、夏場でもあるので、数量確定の際には余分が出ないよう　に気を付ける。それでもいくつかは当日キャンセルが出てしまう。当日キャンセルによ　る余りが出た場合は、昼休みの直前等に余分があることをアナウンスして、できるだけ　買ってもらう。なお、会場が大学の場合は、弁当の替わりに学食を利用できる場合もあ　るので確認しておく。ただし、昼休みが短く、学食の利用は不都合な場合もあるので、　弁当を主とし、補助的に学食が利用できることを案内した方がよい。

⑫弁当ガラの処理についても、確認しておく。弁当業者が引き取ってくれるよう、手配で　きることが望ましいが、不可能な場合は、会場側とよく打ち合わせておくこと。

⑬懇親会は100人前後と予想して、早めに手配しておく。申し込み締切日に一旦数を確定　して、会場側と連絡を取り、直前に最終的な人数を再確認すること。

・単価は\5,000～　\7,000の立食・飲み放題。

・ある程度の椅子と荷物置き場を確保すること。

・内容は質より量優先（会場側にはっきり申し入れる）。

・ウィスキーやワインを好む人も多い（ビールと日本酒のみでは不満が出る）。

・酒を飲めない人も案外多いので、ウーロン茶・ジュース等も揃える。

・二次会についても、30～50人程度を予想して確保しておくことが望ましい。

⑭宿泊施設は会側では斡旋しないのが、近年の原則となっている（事務的な負担が大きい　ので）。周辺のホテルのリストを案内に添付して、参加者各自で対応してもらう。ただ　し、祭りや他の学会等のイベントと重なると、予約が難しくなる場合があるので、会場　周辺の宿泊状況については早めに確認しておくこと。なお、主催者側の宿泊場所として　30～50人分程度は手配しておく。

⑮弁当引換券・懇親会入場券を準備しておく。券は名刺大程度でよい。弁当券初日・二日　目・懇親会券で、色を変えること。

⑯手話通訳等の依頼が必要な場合には、あらかじめ会場となる大学や自治体を通じて依頼　しておくこと。

地之巻（設営編）

①前日には以下の設営を実施する（会場の都合により一部は当日朝となる場合あり）。

横断幕

めくり

立て看板（数量確認）

会場案内の矢印（数枚）

書籍販売会場案内の矢印（数枚）

書籍販売会場（卓設置・宅配便割付け）

受付（卓・受付の表示）

報告者席・マイク（マイクテストを済ませておくこと）

※会場案内の矢印は、矢印部分と「会場」文字部分を別にしておき、矢印の向きを現場　合わせで変えられるようにするとよい。

②設営時には、以下の道具類が必要となるので、会場係を中心に準備しておくこと。

ガムテープ、セロテープ、マジック（赤・黒）、ヒモ、カッターナイフ、ハサミ、紙、　ゴミ箱（袋）、ホチキス、クリップ、輪ゴム、針金、ペンチ、ドライバー

また、設営作業参加者も各自筆記用具・メモは必ず持参すること。

③前日の内に、登壇口に近い会場左翼または右翼最前列の座席数席を、事務局用として確　保しておくこと（張り紙等）。この席には、総合調整役・総合司会（進行）・会場係等　が占位する。総合司会は最前列一番端、会場係も動きやすい通路側の席を確保すること。

④スライド映写機設置位置を前日の内に確保しておくこと（張り紙等）。射手・装填手の　２名が着座して装填等の作業を行うので、３席分程度は確保する。

人之巻（実戦編）

総合司会（進行）　～１名

①総合司会は、開会時間10分前・5分前をアナウンスし着席を促した上、定刻には開会　をアナウンスする。また、午後の部開始の5分前にも着席を促すこと。

②挨拶する方や報告者の名前、肩書き（所属）、報告タイトル等の間違いがないよう、事　前に確認しておく。タイトルは、当初の案内から変更されている場合もあるので、必ず　当日使用するレジュメで確認しておくこと。なお、報告者等の敬称は「さん」で統一し、

「先生」等は使わない。

③事務連絡および注意事項として、以下のアナウンスが必要となる。

| a.携帯電話の電源オフまたはマナーモード設定 |  |  |  |  |  | 開会時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b.会場内・周辺における飲食・喫煙の可否 c.図書販売の時間帯 |  |  |  |  |  |  |
| d.弁当の引き渡し方法 |  |  |  |  |  |  |
| e.自動販売機の場所 |  |  |  |  |  | 午前の部終了時 |

f.レジュメ残部の販売方法

g.追加資料の配布

h.懇親会場への移動方法とタイムスケジュール

i.翌日のタイムスケジュール

j.シンポジウム時の質問用紙受付

k.名札の返却

l.その他の所要事項・注意事項

④各報告の終了時間が近づいたならば、壇上の報告者に「10分前」「5分前」「時間です！」　のメモを渡す等して、残り時間の少なくなったことを告げる。報告の進行状況によって　は「5分前です、まとめて下さい」等のコメントを添えると有効。定刻を過ぎても話が　終わらない場合には、適宜「時間ですので切り上げてください」等のアナウンスを行い、　終了を促す。

⑤各報告の終了後に会場から質問を受け付ける。受ける質問は、特に時間に余裕がある場　合以外は通常１～２件程度とし、他にも挙手が認められる時は、休憩時間や懇親会を利　用して直接報告者に質問してもらうように言う。時間が押している場合には、質疑応答　をとれない旨アナウンスする。

⑥実際の報告時間に従って、タイムテーブルを微調整する。報告時間が数分程度長くなっ　たり短くなったりした場合は、休憩時間を調整する。10分程度の調整は司会の裁量で　調整するが、それ以上の変更を要する時は総合調整役（八巻）や会場提供側と協議する。　特に会場の使用時間に制限がある場合に注意。制限がない場合でも、大幅に時間超過す　ると、懇親会や参加者の使用する交通機関（新幹線・飛行機）に影響するので、休憩時　間の切りつめるなどして、終了時間の超過はできるだけ10分以内程度におさめる。

また、時間調整を行うと各報告の開始・終了時間がずれるので、その都度「次の○○さ　んの報告は何時何分から何時何分までとします」とアナウンスする。

⑦総合司会（進行）の座席は、原則として壇上には設置しない。登壇口に近い会場左翼ま　たは右翼最前列に占位し、アナウンス時には前に立つこと。

⑧レジュメ残部の販売は受付ではなく、図書販売会場（中城研ブース）にて行うことをア　ナウンスする。

受付　～４名程度（内主任１）

①受付は地区別に４～５卓設営し、各卓に地区別の表示紙を貼ること（東京・甲信越等）。

また、報告者の受付は一括して行う。

②各卓には受付名簿・領収証・昼食券・名札・お金を入れる箱等を用意すること。

③主任は釣り銭・封筒・輪ゴム・電卓を用意すること。

④受付係は各自必ず筆記具を持参すること。

⑤受付は初日午前中に集中するので、手すきのスタッフは積極的に手伝うこと。

10時頃に一旦客足が途切れる場合があるが、その後も断続的に客が現れるし、新幹線の時刻の関係等で大挙到着することがあるので、留意する。受付は廊下に展開し、様子を見て会場内に後退すること（2日目の午後には会場内に後退可）。その場合、受付担当者は報告が聞けなくなるので、あらかじめクジ引き等で時間帯ごとの交代制とする。

※東京開催の場合、受付にアルバイトを雇うようにしている。アルバイトは大学の学生　課を通じて募集する場合もあるが、会員の家族や知人に頼んだ方が、会計処理上都合　がよい。バイト代は@5,000～6,000程度。ただし2日目午後は受付バイトは不要にな　るので、半日のみ。

⑥領収証の印鑑は、前日までにあらかじめ押しておくこと。金額等空欄で押印済みの領収　証を備えおいて、希望者にはその場で記入して渡す。

⑦釣銭は受付の場合、硬貨の需要は少ない。東京開催の場合は参加費のみの方が多く、あ　っさり千円札三枚で払ってくれるので、初日朝の集中が済んだ後は千円札・五千円札は　たまる一方となるので要注意。最終的な売上金が千円札ばかりになると後の管理が大変　なので、途中で適宜両替等を行うこと。場合によっては、図書交換会場に両替を呼びか　ける。

受付の釣銭は主任が適宜用意するが、最初に中城研メンバー（スタッフ）が丁度の金額を五千円・千円札で払ってくれれば釣銭不足は解消する。

また主任が用意した（立て替えた）釣銭の金額は受付名簿欄外等にメモしておき、業務が落ち着いたところで返却する。返却時には必ず他の係員が確認し、記入したメモに返却済みのチェックを入れること。

⑧受付済の人は、受付名簿行頭のチェック欄に「○」をつけること。勝手に「レ」を付け　たり名前に線を引いたり、マーカーで塗ったりしないこと。

⑨食事・用便や書籍購入・その他の用務等は交代で行い、決められた係の内最低１名が必　ず受付に残るようにすること。どんな短時間でも、現金がある状態で受付を無人にした　り部外者に留守番を任せたりしないこと。

⑩レジュメ残部の販売は、初日午前中は受付では行わない（混乱するので）。レジュメの　販売については適宜司会（進行）からアナウンスするものとし、希望者にはその旨伝え　ること。受付場所に掲示を出しておくことが望ましい。

⑪初日の受付が終了した時点で、必ず入金額を確認し、控えておくこと。弁当代等の支払　いがあった場合は受付から支出し、控えておくこと。

⑫弁当が到着した場合は、受付で一旦引き取り、直ちに弁当引渡係に連絡すること。また、　弁当が代金引換の場合はその場で売上金の中から支払い、領収証を必ず受け取って支払　い金額を控えておき、主任に報告すること。

弁当引渡係  ～数名（内主任1）

①弁当引渡係は、弁当到着の連絡をうけたら引渡の準備にかかること。引渡場所が外廊下　等の場合は、風通しのよい日陰に弁当を保管すること。弁当ガラの回収についても確認　しておくこと。

②弁当引渡係は、昼休みの10分前には引渡場所に集合して体制を整えること。また、空　き箱・空き缶回収用のゴミ袋等を準備しておくこと。

③弁当の引渡時には、当日の引渡券であることを確認すること。

④弁当引渡係は、受付周辺で迅速に食事を済ませ、空き箱・空き缶の回収が乱雑にならな　いよう注意すること。

図書販売会場係　～１名

①図書販売会場の庶務担当者を配置する。販売会場係は、事前に名簿係（松岡）から

参加者情報の提供を受け（ハガキコピーなど）、状況を把握しておくこと。

②図書販売は原則として、昼休み・開会前・報告終了後のみとし、報告中は閉場する。ただし、会場の使用形態によって変更される場合があるので、主催者側・司会（進行）とよく確認しておき、司会に適宜アナウンスしてもらう。報告開始時には販売会場係が参加者に移動を呼びかけて販売会場を閉鎖する。その際、現金の管理に各自で責任を持つよう、注意すること。書籍販売業者が販売会場に残留しない場合は施錠する。

③販売会場の設営は前日の内に行い、その際に宅配便で送られてきた書籍を適宜卓に割りあてる（割り当ては段ボールを配置するだけでもかまわない）。販売会場係は遅くとも当日開場前までに、割付が適正か確認しておくこと。宅配便を使用せずに直接搬入する参加者もいるので、参加者情報をもとに確認すること。

④当日になって卓が不足する場合があるので、販売会場係は卓の補充方法を確認しておくこと。

⑤販売会場係は閉会後の販売会場の撤収・ゴミの始末を行うこと。ゴミの処理が難しい場合には、あらかじめ参加者に自己責任で処理するよう呼びかけること。

⑥書籍販売業者（出版社・古書店）には所場代を払ってもらうこと。販売会場係は参加業者数を確認して早めに所場代を徴収し、後で会計責任者に一括して渡すこと。（業者は誰に所場代を払ってよいかわからないと受付に払いに来るが、受付側では金額や参加業者を把握していないので、受付集中時に来られても対応できない。）　　　　　　　　所場代は通常￥３，０００（セミナー参加費と同額）とする。

会誌販売　～数名（内主任１）

①会誌販売用の道具類一式（値札・ビラ・売上表・領収証・箱・封筒など）は西股・関口の方で用意する。担当者は釣銭・電卓・筆記具を忘れずに用意すること。

②釣銭は３万円程度を主任が用意する。五千円札・千円札・五百円玉・百円玉をバランスよく揃えること。ただし、会誌販売では硬貨不足となる傾向があるので、係の者は各自千円分程度は硬貨を用意しておき、不足したらその場で両替できるように心得ること。

③釣銭は誰がいくら供出したか、売上表に必ずメモしておくこと。売上げが一定に達した所で、用意した釣銭分の金額を主任に返却すること。その際別の１名が必ず確認し、売上表に記入したメモにチェックすること。

④売上金は主任が責任をもって管理すること。

⑤領収証は希望者にのみ渡す。金額等空欄で押印済みの領収証を、必ず前日までに用意しておくこと。

⑥会誌販売は手すきの会員が入れ替わり立ち替わり店番に来るが、食事や書籍の購入は交代で行い、決められた係の内１名が必ず売場に残るようにすること。現金がある状態で売場を無人にしない。また短時間でも、知らない人に留守番を任せないこと。

⑦最終的な売上金が硬貨や千円札ばかりになると後の管理が大変なので、途中で適宜両替等を行うこと。

⑧陳列した会誌の前に立っておしゃべりをしないこと（購入希望者が近寄りにくくなるので）。

⑨会誌販売係の方で、あらかじめ寄贈者リスト（誰に何部）を作成しておくこと。執筆者については、会誌の最終校正時に目次のコピーを入手しておくこと。執筆者以外の寄贈者については、八巻氏に確認しておく。

会場係　～３名程度（内主任１）

①会場の設備（空調・音響・映写）全般について、確認や調整を担当する会場主任を配置することが望ましい。会場の使用形態によっては、会場主任が責任をもって管理者側と充分に打ち合わせを行うこと。また、会場設営は手すき総員にて行うが、会場主任が主体的に指示すること。

②マイクは最低でも４本用意し、内２本以上はワイヤレスとする（司会１・報告者１・会場２）。シンポジウムでパネラーが５人以上となる時は、もう１本追加する。また、不調に備えて予備のマイクを用意しておくことが望ましい。

③会場係は、開会前にマイクテストを行うこと。操作方法・音量・ハウリングについても確認しておく。予備の電池についても準備しておく。また、報告者が降壇時に電源を切り忘れていないか、確認する。

④マイク持ちは会場内が見渡せる位置にいること。シンポジウム討論時には、２名配置が望ましい。その場合１名は前方に占位して、司会または総合司会（討論時には待機状態）から指示をえる。受付が場内に後退している場合は、後方占位の１名は受付の指示を仰ぐとよい。一般にマイク持ちは新人・学生・事務方となる場合が多く、発言者を直ちに把握できない。司会・受付はベテランが担当しており、主要な出席者の着座位置を把握しやすい。

⑤会場係は、スライド映写時の遮光についてもあらかじめ確認しておくこと。

⑥会場係は、事前に指示棒・レーザーポインターを準備調達すること。レーザーポインターについては電池も確認する。また、ポインターを振り回して聴衆側にレーザーが照射されると危険なので、必要に応じて報告者に注意を促す。スライドを使用する報告者には、登壇前にポインターを手渡して注意するのが一番よい。

⑦スタッフの数が不足する場合は、会場係は撮影・会誌販売・図書販売会場・スライド映写係などと兼務すること。

⑧会場係の内１名は、事務局とは反対翼の前列に占位すること。この者が「めくり」をめ　くること。

⑨会場係は、ガムテープ、マジック（赤・黒）、ヒモ、カッターナイフ、ハサミ、紙、ゴ　ミ箱（袋）、ホチキス、クリップ、輪ゴム等の用品を準備しておくこと。

⑩ホールが広いと冷房がきくまで時間がかかるので、会場係はできるだけ早めに空調を確　認すること。

録音　～１名

①シンポジウム討論時必ず録音し、テープは忘れずに中城研で確保すること。地方開催の　場合は、その旨必ず開催側（会場側）に伝達しておくこと。

②録音係は、あらかじめプログラムにて報告者数・報告時間を確認の上、所要のテープを　用意すること。ポータブルレコーダーを使用する場合は、電池も用意する。

③ポータブルレコーダーを使用する場合は、録音係はあらかじめ音響の良好なポジション　を確認し、座席を確保しておくこと。

④シンポジウム討論時は、発言の途中でテープ交換にならないよう、タイムテーブルとテ　ープ残量に配慮する。討論の途中で休憩をはさむ場合は、テープ残量に余裕があっても、　そこで交換した方がよい。その場合「テープ終了」の旨を録音しておくと、あとのテー　プ起こしが楽である。

撮影  ～１名

①撮影には35㎜一眼レフを使用する。フィルムはASA400～800のネガカラーフィルム　を使用する。ストロボは大光量のものが望ましい。

②撮影は各報告者につき１～２カット程度でよい。

③主催者側の挨拶等は必ず撮影すること。他に、会場全体の雰囲気がわかるカットを適宜　撮影する。シンポジウム討論時の壇上の様子も撮影する。

④撮影係は、あらかじめ報告者数をもとに所要カット数を把握しておくこと。記録用写真　としては、通常36枚取フィルム１～２本程度。

⑤撮影係は、あらかじめカメラ・ストロボのバッテリー残量を確認しておくこと。会場内　撮影は原則としてストロボ使用となるので、バッテリーの消耗が早まる場合がある。

⑥撮影時には、聴衆・報告者の邪魔にならないよう配慮すること。

スライド映写　～２名

①スライド映写係には、射手・装填手の２名を配置することが望ましい。スライドを使用　する報告者が連続すると、着脱・装填が大わらわになる場合あり。

②スライドは、報告者用受付にて預かること。預かったスライドは直ちに映写係に渡すこ　と。できれば装填手が、初日朝の受付を手伝うとよい。またスライド係は、スライド使　用者が誰か、あらかじめ確認しておく（→松岡・八巻）。

③スライド映写機は、予備マガジンを用意しておくことが望ましい。

④映写係は事前に（遅くとも当日朝、開会前）映写機を点検して、操作方法や投影距離を　確認しておくこと。報告者から預かったスライドを全弾装填する前に、必ず試写を実施　して天地左右を確認する。試写用に天地左右のはっきりしたコマ（犬山城天守など）を　準備しておくことが望ましい。

⑤映写終了後のスライドはマガジンから取り出してケース等に戻し、早めに報告者に返却　すること。

会計・清算

①会計責任者は、セミナー終了時点で受付主任とともに入金総額を確認し、支払いの必要　なものはできるだけその場で済ませてしまうこと。スタッフ個人の立替金などは、この　際に清算することが望ましい。

②会計責任者は、残余の売上金を所定の銀行口座に管理し、後日請求される金額について　はその都度支出すること（レジュメ代、懇親会費、会場費、手話通訳謝礼等）。

③会計責任者は上記の支出が終了した時点で会計報告を作成し、例会で報告すること。

その他

①スタッフは分担に限らず、全員必ずボールペンなどの筆記具を携行すること。

用意するもの  （太字は事前に作成・発注が必要なもの）

◎会場関係　～  　横断幕

めくり

立て看板（数量確認）

会場案内の矢印（数枚）

図書交換会場の矢印

シンポ時の表示紙（司会・報告者名等）

レーザーポインター・指示棒

◎音響・記録関係～マイク×４（司会1、会場2、パネラー1）

スライド映写機（予備マガジン含む）

ＯＨＰ投射機

テープレコーダー

録音用テープ

予備電池（テープレコーダー・マイク、サイズ確認）

※天地左右確認用の試写スライドがあるとよい（犬山城天守など）。

◎受付関係　～    卓（３～４）

受付名簿

領収証

印鑑

昼食券

名札

お金を入れる箱・封筒・輪ゴム

釣り銭

電卓

「受付」の表示紙

名札返却箱

質問用紙

◎会誌販売関係 ～ 値札・ビラ類

売上表

領収証

印鑑

お金を入れる箱・封筒・輪ゴム

釣り銭

電卓

ガムテープ

◎その他（全体）～　ガムテープ、マジック（赤・黒）、ヒモ、カッターナイフ、ハサミ、　　　　　　　　　　セロテープ、紙、ゴミ箱袋、ホチキス、クリップ、輪ゴム、

針金、ペンチ、ドライバー（工具類）、

要注意事項

１．中城研メンバーは受付時に千円札・五千円札でちょうどの金額を払うこと。万札厳禁。　釣銭なんてもってのほか。これだけで受付・書籍販売係が釣銭を用意する負担はずいぶ　んと軽減する。最悪でも、当日朝電車に乗るときに万札の使える券売機を捜すだけで事　足りるので、ぜひ励行して欲しい。また、受付・書籍販売係の人は、個人の所持金もで　きるだけ千円札・五千円札にしておいてほしい。

２．領収証の印鑑は、前日までにあらかじめ押しておき、押印済の領収証を受付と会誌販　売会場に置いておくこと。（昨年は、印が必要な場合にはその場で押すということで関　口氏が会事務局として会場に印を持参していたが、結局領収証希望者が現れた時に、関　口氏がその場に居合わせなかったりして混乱した。）

３．受付名簿には行頭にチェック欄を作る。

４．スタッフは分担に限らず、全員必ずボールペンなどの筆記具を携行すること。昨年は受付なのに筆記具を持参しないうつけ者あり。

要検討事項

①レジュメ残部の販売方法　～図書会場or受付

当日のレジュメ売上は、基本的にセミナー会計の入金になる。

図書会場で販売した場合は、会誌売上と厳密に分離しにくい。

受付で販売すると、受付が必ず混乱する（人が集中するので）。

⇒ a. 図書会場で販売し、売上金の計算が合わない場合の処置については、会誌販売係と　　　事前に取り決めをしておく。

b.  初日の昼休み以降とか、夕方のみとか、時間を限定して受付で販売する。

⇒どちらにせよ、レジュメの販売方法については、総合司会からアナウンスした方がよい。

また、最初から希望者にどんどん販売すると、二日目の参加者分が不足してしまうこと　があるので、事前に参加者分を多めに確保しておき（当日参加が結構いるので）、当日　参加者の出足がある程度予測できた段階で販売した方がよい。

|  | 役 割 | 所要数 | 担 当 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 総合調整役 | 八巻 |  |  |
|  | シンポジウム司会 | ２ |  | 兼務可 |
|  | 総合司会（進行） | １ |  | 兼務不可 |
|  | 受 付 | ５～６ |  | 主任は兼務不可 |
|  | 会誌販売 | ３～４ |  | 内主任1 他は兼務可 |
|  | 書籍販売会場係 | １ |  | 兼務可 |
|  | 会場係 | ３ |  | 主任・マイク |
|  | 録音 | １ |  |  |
|  | スライド | ２ |  | 射手・装填手 |
|  | 撮影 | １ |  | 兼務可 |
|  | テープ起こし | １ |  | 兼務可 |
|  | 弁当引き渡し | 数名 |  | 内主任1、兼務可 |